Календарний план

робіт з реалізації проекту «Шепетівка туристична»

(Встановлення нових стендів (пілонів) з загальноміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією)

| № з/п | Назва етапу | Деталізація послуг | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I етап | Планування та організація проведення форуму з розвитку туристичної привабливості міста Шепетівка. Складання зведеного кошторисного розрахунку вартості проведення заходу. Проведення форуму та визначення напрямів діяльності з розвитку туристичної інфраструктури міста, а також складання інформації для розміщення на стендів (пілонів) з загальноміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією. Затвердження переліку об’єктів та інформації для розміщення на стендів (пілонів) з загальноміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією. | січень – березень 2019 р. |
| 2 | II етап | Розроблення та погодження з Замовником макетів стендів (пілонів) (розробка зовнішнього оформлення та картографічне забезпечення). Складання зведеного кошторисного розрахунку вартості виготовлення та встановлення нових стендів (пілонів). Визначення та затвердження місцерозміщення стендів (пілонів) | квітень – травень 2019 р. |
| 3 | III етап | Виготовлення нових стендів (пілонів) | червень 2019 р. |
| 4 | IV етап | Встановлення нових стендів (пілонів) | липень 2019 р. |
| ВСЬОГО: | 7 місяців |